（標準請負契約約款第21条関係）

様式７号（土木）

工　期　延　期　届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

　（あて先）

　　　　発注者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　印

　埼玉県建設工事標準請負契約約款第21条の規定による工期の延長を下記のとおり請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工　事　名 |  |
| 契約年月日 | 平成　　　年　　　月　　　日 |
| 工　　　期 | 自　　平成　　　年　　　月　　　日  至　　平成　　　年　　　月　　　日 |
| 延長工期 | 自　　平成　　　年　　　月　　　日  至　　平成　　　年　　　月　　　日 |
| 理　　　由 |  |

（標準請負契約約款第21条関係）

記入例

様式７号（土木）

工　期　延　期　届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３０年　９月１９日

　埼玉県○○県土整備事務所長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　○○市○○町１－２－３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受注者　　　　○○建設株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　代表取締役　○○　○○　印

　埼玉県建設工事標準請負契約約款第21条の規定による工期の延長を下記のとおり請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工　事　名 | ○○道路整備工事（その１） |
| 契約年月日 | 平成３０年　４月　９日 |
| 工　　　期 | 自　　平成３０年　４月　９日  至　　平成３０年１０月３１日 |
| 延長工期 | 自　　平成３０年　４月　９日  至　　平成３０年１１月３０日 |
| 理　　　由 | ７月～８月にかけて猛暑日が多く、作業員の安全確保のため作業時間の短縮や、休工とした日があり、１ヶ月の不測の日数を要したため。 |