**令和７年度「企業を主体としたネイチャーポジティブの推進」企画・運営業務に関する**

**業務仕様書**

１．委託業務名

　令和７年度「企業を主体としたネイチャーポジティブの推進」企画・運営業務委託

２．業務目的

　生物多様性の損失を止め、回復軌道に乗せるネイチャーポジティブ（以下、ＮＰという。）を実現するには、行政、企業・団体、地域住民等の多様な主体が連携・協働し、生態系や希少種などの保全・回復に一体となって取り組むことが重要である。

そのため、企業・団体向けにＮＰを啓発するためのセミナーや、各主体が相互に交流できる機会を創出し、ＮＰの実現に向けた取り組みやビジネスの展開を促進するとともに、優れた事例を行政、企業・団体、県民に広く横展開していく。

　本業務では、これらの取組を総合的に推進するために企画・運営・コーディネートを行うものである。

３．委託期間

　　契約締結日から令和８年３月３１日まで

４．委託業務の内容

（１）本業務の目的を踏まえ、下記①②③④について企画・運営・コーディネートを行う。これらには、以下の事項を含むものとする。

　〇説明資料作成（パワーポイント、ワード、エクセル等）、イベントの開催案内、会場運営、参加者の募集・取りまとめ、講演者への依頼・調整等の事務局業務。

　〇企業・団体、市町村等の各主体からのアンケートやヒアリング等での意見、情報の収集、とりまとめ。必要に応じて現地調査。

①　新分科会の立ち上げおよび運営

○令和７年度から委託者が別途設置する新分科会である埼玉県SDGs官民連携プラット

フォーム「ネイチャーポジティブ推進分科会」の令和７年度の取組、令和８年度以降の方向性について企画提案する。

○自治体や新分科会メンバーを対象とした本業務の説明資料を作成する。

○ＮＰに関心のある企業・団体向けのセミナーを開催する。

②　交流会の開催

○保全活用を進めたいフィールド（里山・平地林・湿地等）を持つ自治体と当該フィールドでの活動を希望する企業との交流会を開催する（３回程度）。

③　プロジェクト支援

〇上記②等から、新たなプロジェクトを企画提案し、ワーキンググループの結成・支援を行う。なお、ワーキンググループの結成は５件程度を想定する。

④　ＮＰにかかる取組の発信

○①②③における取組を横展開するため、本業務の取組内容についての発信資料を作成する。発信媒体はＨＰ、パンフレット、パワーポイント等とする。

○企業が主体となって実施している「官民連携によるネイチャーポジティブの実践モデル」の取組について、上記と同様に発信資料を作成する。必要に応じて、現地調査、企業との打合せを実施する。

（２）報告書の作成

①　本業務の実施内容を報告書として取りまとめ、提出する。

②　業務履行期間にあわせ、年間の本業務の検証及び次年度に向けた課題等について報告書

に整理する。

③　①②を踏まえ、シンポジウム（＊）報告および発表資料作成等への対応を行う。

　＊埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム シンポジウム：令和６年度は令和７年２月１７日に開催

（３）その他

①　セミナーや会議等の開催にあたり、民間のホール、会議室等を要する場合の使用料につ

いては、契約代金に含まれるものとする。また、会場（案）選定、使用手続は受託者で行う

②　セミナー等において、有識者等を招く必要がある場合の交通費や謝金については、契約

代金に含まれるものとする。

③　本業務の遂行や上記①②実施にあたって、広報・周知の効果を高めるため、様々な広報

媒体の活用を検討すること。

④　委託者との定例打合せ（月１回程度）を実施し、打合せ記録を作成すること。

⑤　本仕様書に記載がない事項については、委託者と受託者で協議し決定する。

５．業務スケジュール

　主な取組の実施時期は、下記を予定するが、具体的な実施時期は委託者と受託者で協議の上、決定するものとする。

①　セミナー開催（７～８月頃）

②　交流会の開催（９～１１月頃）

③　ワーキンググループ結成支援（９～３月）

④　シンポジウム報告（２月頃）

⑤　報告書提出（～３月頃）

６．参考文献

　本業務を実施するにあたり、下記文献や資料を参考とする。

　〇埼玉県SDGs官民連携プラットフォーム 第12回シンポジウム資料

<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs/sdgs_12kaisinnpoziumusankasyayousiryou.html>

　〇令和７年度当初予算　埼玉県部局別記者発表資料　環境部

 　 <https://www.pref.saitama.lg.jp/a0103/r07yosan.html>

　〇第３次埼玉県広域緑地計画（令和４年３月）

　　<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/kouikikeikaku-3.html>

　〇埼玉県生物多様性保全戦略（2024（令和6）～2031（令和13）年度）（令和６年３月）

　　<https://www.pref.saitama.lg.jp/a0508/seibututayousei/kensenryaku2024-2031.html>

７．成果物

　事業実施報告書（印刷物及び電子データ１式）

　電子データには、オリジナルデータ（エクセル、ワード、パワーポイント等）も含むもの

とする。