## 様式-1-1
様式－１－１
2022-01-07
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
○○県土整備事務所長
受注者
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１)
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 10 | 86000 | 860000 | 88000 | 880000 | R3年11月 | 20000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 94000 | 470000 | R3年12月 | 40000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 5 | 86000 | 430000 | 95000 | 475000 | R4年1月 | 45000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 20 |  | 1683880 |  | 2007500 |  | 323620
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 10 | 147500 | 1475000 | 150000 | 1500000 | R3年12月 | 25000
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 30 | 147500 | 4425000 | 160000 | 4800000 | R4年1月 | 375000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 40 |  | 5776100 |  | 6930000 |  | 1153900
鋼材類 合計 |  |  | 60 |  | 7459980 |  | 8937500 |  | 1477520
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 200 | 23500 | 4700000 | 24500 | 4900000 | R3年8月 | 200000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 300 | 20000 | 6000000 | 21000 | 6300000 | R3年8月 | 300000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 350 | 20000 | 7000000 | 21000 | 7350000 | R3年9月 | 350000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 17328300 |  | 20405000 |  | 3076700
変動額 | [8 empty] | 4554220
単品スライド請求額 |  | 4554220 |  | － | 502700 |  |  | ＝ | 4051520
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 ４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 127270000
② 設計書金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 143000000
③ 既成部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 77000000
④ スライド対象請負金額（消費税相当額含む） ①－③ | [7 empty] | 50270000
⑤ 対象請負金額１％ ④×0.01（受注者負担額） | [7 empty] | 502700
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 1477520
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 3076700
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 4554220
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 4051520