## 様式－５
様式－５
（別 添）
埼玉県建設工事標準請負契約約款第２６条第５項の対象材料内訳表
材 料 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | t | 20
鋼矢板 | SY295 | t | 40
大型ブロック | 1500×670×900 | 個 | 200
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 650

## 様式－５－１
様式－５－１
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１)
請 負 代 金 額 （消費税相当額含む） | 127270000 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
工 期 | 自） 令和３年 ６月 １日
至） 令和４年 ３月３１日
スライド金額（Ｓ） | 3168000 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算
うち取引に係る 消費税及び 地方消費税の額 | 288000 | 様式－５－２別添計算書より 自動計算

## 様式－５－１別添
様式－５－１
＜別 添＞
○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１)に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む） |  |  | 127270000
②部分払認定出来高金額 （消費税相当額含む） |  |  | 77000000
③スライド対象請負金額（①－②） （消費税相当額含む） |  |  | 50270000 |  |  | 自動計算
④（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  | 599637
⑤（Ｍ変更油－Ｍ当初油） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  | 0
⑥（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料） （消費税相当額含む・落札率考慮） |  |  | 3076700
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝｛（Ｍ変更鋼－Ｍ当初鋼）＋（Ｍ変更油－Ｍ当初油）＋（Ｍ変更材料－Ｍ当初材料）－Ｐ×1/100｝
| ＝④＋⑤＋⑥－③×1/100 |  | ＝ | 3173637 |  | 自動計算
Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 ＝｛ｐ１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２
＋……＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×110/100
Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 ＝｛ｐ’１×Ｄ１＋ｐ’２×Ｄ２
＋……＋ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×110/100
| Ｍ変更鋼、Ｍ変更油、Ｍ変更材料 | ：価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
| Ｍ当初鋼、Ｍ当初油、Ｍ当初材料 | ：価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額
ｐ ：設計時点における各対象材料の単価
ｐ’：価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ：各対象材料について算定した対象数量
ｋ ：落札率
Ｐ ：請負代金額
２）スライド額（Ｓ’）＝スライド額（Ｓ）×100/110 ＝ |  |  |  | 2880000 |  | 自動計算
（万円未満切捨て）
３）消費税相当額＝スライド額（Ｓ’）×0.1 ＝ |  |  |  | 288000 |  | 自動計算
４）スライド額（Ｓ）＝スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額＝ |  |  |  | 3168000 |  | 自動計算