## 数量総括表
数量総括表（例）
工事名 | ○○○○□□□金(○○○)工事(○○○その１)
工事場所 | 主要地方道○○□□線／○○市○○地内
工 期 |  | 2021-01-17 |  |  | ～ | 2022-08-31 |  | まで
請負者 | □□□建設㈱ 代表取締役 □□ ○○
請負代金額 | 238700000
スライド額 | 14339875
工事区分 | 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 当初数量 | 出来高数量 | 変更予定 | 残工事数量 | 備考
道路改良
| 道路土工 | 掘削工 | 掘削 |  | m3 | 8000 | 8000 | 0 | 0
|  | 路床盛土工 | 路床盛土 |  | m3 | 5000 | 5000 | 0 | 0
| 排水構造物工 | 作業土工 | 床掘 |  | m3 | 5000 | 3000 | -500 | 1500
|  |  | 埋戻し |  | m3 | 3000 | 2000 | -200 | 800
|  | 側溝工 | 自由勾配側溝 |  | m | 5000 | 3000 | -500 | 1500
| 舗装工 | As舗装工 | 下層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000
|  |  | 上層路盤 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000
|  |  | 基層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 下請（契約変更予定）
|  |  | 表層 |  | m2 | 15000 | 0 | 3000 | 18000 | 下請（契約変更予定）
| 区画線工 | 区画線工 | 溶融式区画線 |  | m | 7500 | 0 | 1500 | 9000 | 下請（契約変更予定）
直接工事費
| 共通仮設費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
純工事費
| 現場管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事原価
| 一般管理費 |  |  |  | 式 | 1 | 1 | 1 | 1
工事価格 |  | 千円未満切捨て
下請企業による施工部分について、
下請契約を変更する予定の場合は、
「下請（契約変更予定）」を記載してください。
変更契約は完了していないが基準日時点
で変更契約の対象となっている数量も
スライドの対象になります。