１　模擬選挙実施の流れ

第１　事前準備

１　申込み受付

学校から申込みを受け模擬選挙を実施することを決定したら、事前打合せの日程調整等のため、速やかに申込者に連絡をとる。

（初回連絡時確認すること）

○　模擬選挙の実施時期

○　模擬選挙の規模（大まかな対象学年、参加予定人数、実施時間等）

２　実施２か月前まで

申込者との初回打合せを模擬選挙実施２か月前を目安に実施（電話、電子メール等でも差し支えない）。

打合せを通して下記の事項についておおよそ１か月前までに決定する。

（１）実施日時及び場所

（２）対象学年、人数及び実施コマ数

（３）模擬選挙における選挙管理委員会と学校側との役割分担

○　候補者役、投票・開票事務従事者などは選管職員が行うか、生徒などが行うか等について決めておく。

（４）学校側での事前授業の実施の有無及び実施内容

○　事前授業を実施する場合、その内容を把握することでより効果的な模擬選挙を行うことができる。

（５）当日のスケジュール及び実施内容

（６）その他決定等しておくべき事項

○　学校側に、「模擬選挙レイアウト」（３又は４ページ）を参考に会場レイアウトを検討するよう依頼する。

○　使用機材等（投票箱、記載台、投票用紙、パソコン、プロジェクター、スクリーン、電源など）の準備について確認しておく。

３　実施１か月前まで

実施内容を決定した後、実施準備を行う。

（１）会場レイアウトの決定

○　基本的な会場設営は学校側で行ってもらうよう依頼しておく。

（２）機材及び使用物資のリスト作成及び搬入方法の確認

（３）配布資料の内容、作成部数の確認

○　可能なものは電子データを送付した上学校側で印刷してもらえるよう依頼しておくとよい。

（４）実施概要及び当日のタイムテーブルの作成（５及び６ページ）

４　実施２週間前まで

当日の実施に向けた詳細な準備を行う。

（１）選挙公報の作成

○　打合せと並行し、２週間前までに選挙公報を作成する。

○　ただし、学校側で実施する事前授業で使用する場合には、それに間に合うように作成する必要がある。

（２）個人演説の練習の依頼

○　生徒が候補者となる場合、学校側に個人演説の練習を依頼する。

○　学校側には、演説の良し悪しが模擬投票の結果に大きな影響を及ぼすことをよく理解してもらうこと。

（３）報道機関への情報提供

○　必要に応じて報道機関に資料提供等を行う。

○　取材の申し入れなどがあった場合は、受け入れについて学校側と調整しておくこと。

（４）保護者等への周知の依頼

○　学校側に、模擬選挙の趣旨について誤解等を生じることのないよう、必要に応じて保護者等の関係者へ周知を行っておくよう依頼しておく。

５　実施１週間前まで

（１）実施内容の最終確認

講義及び模擬投票の実施手順について、最終確認を行う。

（２）当日訪問に関する調整

当日訪問者、校内への車両の入構、機材の搬入など

第２　実施当日

５０分授業の場合、おおよそ次の時間配分に基づいて模擬選挙を実施するとよい。

（１）開始の挨拶（３分）

（２）ミニ講座（１５分）

（３）模擬選挙説明、候補者演説等（７分）

（４）投票（５分）

（５）開票（５分）

（６）開票結果発表、講評、アンケート記入（１５分）

※時間に余裕がある場合は、選挙クイズなどを実施する。

※アンケートは後日、提出することとしてもよい。

第３　実施後

アンケート結果などを基に、実施内容の反省及び見直しを行う。

また、選管職員以外（選管ＯＢ、明推委員その他）でも模擬選挙への対応が可能な人材を育成することで、選管の負担の軽減につなげることができる。